## Slide 1: Wieloaspektowa analiza czasowo-kosztowa projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryterium jakości rozwiązań projektowych
Autor: Anna Marcinkowska
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2015

## Slide 2: Cel i hipoteza badawcza
Cel pracy:
Zbadanie wpływu analizy czasowo-kosztowej na kryterium jakości rozwiązań projektowych.
Hipoteza badawcza:
Jakość rozwiązań projektowych jest determinowana wieloaspektową analizą czasowo-kosztową rozwiązań projektowych.

## Slide 3: Zakres pracy
Rozdział 1. Istota, złożoność i zakres projektu
Rozdział 2. Zarządzanie złożonością i jakością projektu
Rozdział 3. Identyfikacja zasobów i kosztów oraz jakości projektu
Rozdział 4. Metody oraz modele harmonogramowania i budżetowania projektu
Rozdział 5. Identyfikacja metod optymalizacji czasowo-kosztowej
Rozdział 6. Ocena efektów analizy czasowo-kosztowej w kontekście jakości
Rozdział 7. Prezentacja praktyczna analizy czasowo-kosztowej w odniesieniu do projektu systemu informatycznego
Rozdział 8. Wnioski do praktyki projektowej w obszarze analizy czasowo-kosztowej

## Slide 4: Wnioski z analizy istniejących rozwiązań – wady i zalety metod CPM-COST i PERT-COST
Zalety | Wady
Przejrzystość diagramów sieciowych Możliwość wyznaczenia ścieżki krytycznej Minimalizacja ryzyka przekroczenia terminu realizacji projektu Prezentacja terminu zakończenia projektu i rezerw czasowych poszczególnych czynności na diagramie Wsparcie w procesie szacowania kosztów projektu Możliwość graficznej reprezentacji struktury projektu Względnie proste obliczenia Możliwość wyznaczenia prawdopodobieństwa realizacji projektu w zadanym czasie (PERT) | Trudność zastosowania dla wysoce złożonych projektów Nieprecyzyjne czasy trwania zadań i zakończenia projektu Złożone wprowadzanie modyfikacji w sieci w trakcie trwania projektu Czasochłonne obliczenia dla złożonych projektów Koncentracja na czynnościach tworzących ścieżkę krytyczną projektu

## Slide 5: Ocena efektów analizy czasowo-kosztowej w kontekście jakości
  Ocena w kontekście systemowej definicji jakości
,
przy czym: ,
oraz:
  Ocena w ujęciu ex-ante
Notes: , (2.4)
gdzie:
Gwd – generowanie wartości dodanej,
Pp – potencjał procesu,
Ecs – elementarne cechy systemowe,
Sy – synergia cech systemowych;
przy czym: , (2.5)
gdzie:
Pp – potencjał procesu,
Z – zakres realizacji procesu,
Uo – uwarunkowania otoczenia,
M – możliwości systemu projektowego;
oraz: , (2.6)
gdzie:
U – użyteczność,
Fu – funkcjonalność,
R – niezawodność,
E – efektywność,
Ż – żywotność,
S – spójność,
Ry – ryzyko,
K – kompletność,
G – gotowość.
〖𝐺𝑤〗_𝑑=𝑓(𝑃_𝑝,𝐸_𝑐𝑠,𝑆_𝑦), (2.4)
gdzie:
Gwd – generowanie wartości dodanej,
Pp – potencjał procesu,
Ecs – elementarne cechy systemowe,
Sy – synergia cech systemowych;
przy czym: 𝑃_𝑝=𝑓(𝑍,𝑈_𝑜,𝑀), (2.5)
gdzie:
Pp – potencjał procesu,
Z – zakres realizacji procesu,
Uo – uwarunkowania otoczenia,
M – możliwości systemu projektowego;
oraz: 𝐸_𝑐𝑠=𝑓(𝑈,𝐹_𝑢,𝑅, 𝐸, Ż, 𝑆, 𝑅_𝑦, 𝐾,𝐺,…), (2.6)
gdzie:
U – użyteczność,
Fu – funkcjonalność,
R – niezawodność,
E – efektywność,
Ż – żywotność,
S – spójność,
Ry – ryzyko,
K – kompletność,
G – gotowość.

## Slide 6: Arkusz analizy czasowo kosztowej

## Slide 7: Wykres Gantta dla metody PERT
Chart: Dni:
| Start | Kontrola planu projektu | Kontrola oczekiwań | Oszacowanie planu projektu | Oszacowanie ryzyka projektu | Weryfikacja scenariuszy dystrybucji danych | Wykonanie diagramu ERD | Walidacja projektu fizycznego | Tworzenie tabel | Tworzenie indeksów | Tworzenie widoków | Tworzenie wyzwalaczy | Tworzenie procedur składowych | Tworzenie standardów przywracania | Testy działania bazy danych | Szkolenie z zarządzania konfiguracją | Alokowanie zadań klienta | Alokowanie zadań serwera | Projektowanie komponentów procesu | Tworzenie diagramów komponentów | Finalizacja modelu wdrożenia | Kodowanie komponentów procesu | Kodowanie pliku wsadowego | Testy działania komponentów | Szkolenie z zarządzania konfiguracją | Koniec
NMTp | #N/A | 0 | 0 | 2 | 7.1667 | 10.5 | 13.5 | 16.6667 | 16.6667 | 20.8333 | 21.8333 | 21.8333 | 24.0833 | 28.9167 | 32.0833 | 37.0833 | 20.9167 | 20.9167 | 27.4167 | 30.4167 | 33.4167 | 33.4167 | 35.5 | 41.5833 | 46.5 | #N/A
Tn dla CPM | #N/A | #N/A | 7.1667 | #N/A | 3.3333 | 3 | 3.1667 | 4.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.5 | 3 | 3 | 2.0833 | #N/A | 6.0833 | 4.9167 | 3 | #N/A
Z zapasem czasu | #N/A | 2 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.1667 | 1 | 2.25 | 1.9667 | 4.8333 | 3.1667 | 5 | 3 | 3.0833 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.0833 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rezerwa | #N/A | 5.1667 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 9.4167 | 9.4167 | 9.7 | 9.4167 | 9.4167 | 9.4167 | 9.4167 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | #N/A

## Slide 8: Kroki analizy PERT-COST
Skrócenie czynności 'Weryfikacja scenariuszy dystrybucji danych' o 0,5 jednostek, koszt: 20
Skrócenie czynności 'Projektowanie komponentów procesu' o 1 jednostek, koszt: 45
Skrócenie czynności 'Oszacowanie ryzyka projektu' o 1,33333333333333 jednostek, koszt: 80
Skrócenie czynności 'Wykonanie diagramu ERD' o 0,966666666666666 jednostek, koszt: 70
Skrócenie czynności 'Alokowanie zadań serwera' o 0,6 jednostek, koszt: 45
Skrócenie czynności 'Walidacja projektu fizycznego' o 0,75 jednostek, koszt: 60
Skrócenie czynności 'Kodowanie pliku wsadowego' o 1,38333333333333 jednostek, koszt: 120
Skrócenie czynności 'Testy działania komponentów' o 1,11666666666667 jednostek, koszt: 110
Skrócenie czynności 'Finalizacja modelu wdrożenia' o 0,333333333333333 jednostek, koszt: 35
Skrócenie czynności 'Kontrola oczekiwań' o 0,366666666666667 jednostek, koszt: 50

## Slide 9: Arkusz analizy czasowo-kosztowej

## Slide 10: Ocena efektów analizy czasowo-kosztowej
Źródło ryzyka | Ocena przed analizą |  | Ocena po analizie | 
 | Prawdopodobieństwo wystąpienia | Wartość oceny | Prawdopodobieństwo wystąpienia | Wartość oceny
Niedostateczne zaangażowanie uczestników w projekcie | Bardzo niskie | 15% | Bardzo niskie | 15%
Małe doświadczenie kierownika projektu | Niskie | 25% | Niskie | 25%
Znaczące przekroczenie budżetu | Bardzo niskie | 10% | Wysokie | 75%
Złożone powiązania z systemami zewnętrznymi | Bardzo niskie | 10% | Bardzo niskie | 10%
Wysokie wymagania na niezawodność systemu | Wysokie | 80% | Wysokie | 80%
Zmiany wymagań biznesowych | Bardzo wysokie | 95% | Bardzo wysokie | 95%
Niedostateczne wsparcie sponsora | Niskie | 25% | Niskie | 25%
Niekompletne wymagania | Wysokie | 75% | Wysokie | 75%
Zmiana przepisów prawnych | Średnie | 55% | Średnie | 55%
Niedotrzymanie terminu realizacji projektu | Bardzo wysokie | 98% | Bardzo niskie | 14%
Błędy oprogramowania wykryte w fazie testów | Bardzo niskie | 10% | Bardzo niskie | 10%
Rezygnacja z pracy członka zespołu | Średnie | 45% | Średnie | 45%
PR1=(15%+25%+10%+10%+80%+95%+25%+75%+55%+98%+10%+45%)/12=45,25%
PR2=(15%+25%+75%+10%+80%+95%+25%+75%+55%+14%+10%+45%)/12=42,83%

## Slide 11: Wnioski z prezentacji praktycznej
Analiza czasowo-kosztowa pozwala skrócić czas realizacji projektu o 8.35 dni, przy jednoczesnym wzroście jego kosztów o 635 jednostek
Poziom ryzyka obniżył się z wartości 45.25% do 42,83%, co nieznacznie podniosło jakość projektu, zgodnie z zależnością, że ryzyko warunkuje poziom jakości projektu i jego wyników
W celu minimalizacji ryzyka przekroczenia budżetu projektu należy rozważyć modyfikację analizy czasowo-kosztowej wprowadzając dopuszczalny całkowity koszt projektu
Wpływ analizy czasowo-kosztowej na jakość projektu jest zależna od zidentyfikowanych typów ryzyka projektowego

## Slide 12: Wnioski z prezentacji praktycznej
Metody PERT i PERT-COST wymagają bardziej szczegółowych danych wejściowych, ale dzięki temu wyliczony czas trwania projektu jest dokładniejszy
Warto korzystać z metod opartych na PERT ze względu na możliwość określenia prawdopodobieństwa realizacji projektu w żądanym czasie
Przygotowanie arkusza analizy czasowo-kosztowej jest czasochłonne, ale usprawnia obliczenia i pozwala na łatwą rekalkulację wyników w przypadku zmian w projekcie
Przygotowany arkusz ze względu na ilość wykonywanych obliczeń, może być wykorzystany do małych projektów lub do analizy wybranego etapu większego projektu

## Slide 13: Wnioski ogólnie z pracy
W ramach pracy potwierdzona została hipoteza, że jakość rozwiązań projektowych jest determinowana wieloaspektową analizą czasowo-kosztową rozwiązań projektowych.
Analiza czasowo-kosztowa nie ingeruje w zakres projektu. Chcąc dokonać analizy czasowo-kosztowej projektu zachowując jakość na stałym poziomie należy zachować bezpieczne wartości czasu i kosztu.
Przed podejściem do analizy czasowo-kosztowej należy zdefiniować mierniki jakości rezultatu.
Metodyki sieciowe są uniwersalne i mogą być stosowane do różnego rodzaju projektów, a także poszczególnych procesów.
Wadą rozpatrywanych metod analizy czasowo-kosztowej jest koncentracja wyłącznie na czynnościach leżących na ścieżce krytycznej.

## Slide 14: Dziękuję za uwagę