## Slide 1: Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów informatycznych
Autor pracy: Bartosz Kolonko
Promotor: prof. Piotr Zaskórski

## Slide 2: Agenda
Cel i hipoteza badawcza
Zakres pracy
Charakterystyka dziedziny problemu
Modele i koncepcje rozwiązań
Wnioski z przykładu praktycznego
Wnioski końcowe

## Slide 3: Cel i hipoteza badawcza
Cel: Przeanalizować i ocenić przydatność metod optymalizacji czasowo-kosztowej w zarządzaniu projektami informatycznymi
Hipoteza: Optymalizacja czasowo-kosztowa kreuje poziom jakości i efektywności projektów informatycznych

## Slide 4: Zakres pracy
Analiza dziedziny problemu
Istota i atrybuty projektów informatycznych
Identyfikacja i analiza przydatności wybranych metod optymalizacji czasowo-kosztowej
Koncepcja wykorzystania metod optymalizacji czasowo-kosztowej dla zwiększenia efektywności przedsięwzięć projektowych
Case-study - implementacja metod optymalizacji czasowo-kosztowej dla zwiększenia efektywności projektu informatycznego

## Slide 5: Charakterystyka dziedziny problemu
Trójkąt projektu

## Slide 6: Modele i koncepcje rozwiązań
Algorytm CPM-COST – charakterystyka ogólna:
czas realizacji, minimalne koszty realizacji
graniczny czas realizacji, graniczny koszt realizacji
algorytm pozwala na dostosowanie działań do aktualnego budżetu

## Slide 7: Modele i koncepcje rozwiązań – kierunek optymalizacji
Średni gradient wzrostu kosztu

## Slide 8: Algorytm - idea

## Slide 9: Modele i koncepcje rozwiązań - szacowanie czasu realizacji
Algorytm PERT-COST:
oczekiwany czas trwania czynności

## Slide 10: PERT-COST - idea

## Slide 11: Modele i koncepcje rozwiązań – ocena stopnia realizowalności
prawdopodobieństwo ukończenia projektu w zadanym czasie

## Slide 12: Wnioski z przykładowej implementacji metod optymalizacji czasowo-kosztowej
Dane początkowe:
potrzebny czas - 613 godzin
koszt projektu - 55985 zł
przewidywany zysk - 95000 zł
Wynik:
potrzebny czas - 515 godzin (-98 godzin względem czasu pierwotnego)
koszt projektu - 57105 zł (+1120 zł względem kosztu pierwotnego)

## Slide 13
wzrost kosztów, spadek efektywności podczas procesu projektowania
w dłuższej perspektywie czasu - lepsza jakość, niższe koszty utrzymania rozwiązania
Wnioski z przykładowej implementacji metod optymalizacji czasowo-kosztowej

## Slide 14: Wnioski końcowe
zarządzanie projektem to złożony proces
każdy projekt jest niepowtarzalny
metody optymalizacji czasowo-kosztowej jako jedne z narzędzi pomocnych przy efektywnym zarządzaniu projektami
optymalizacja czasowo-kosztowa ma silny wpływ na jakość i efektywność projektów informatycznych

## Slide 15: Dziękuję za uwagę